CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

KẾ HOẠCH LỘ TRÌNH KHẮC PHỤC TỒN TẠI HẠN CHẾ TRONG CÔNG TÁC PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY

1. Căn cứ pháp lý

- Luật Phòng cháy và chữa cháy (sửa đổi, bổ sung năm 2013).

- Nghị định số 136/2020/NĐ-CP ngày 24/11/2020 của Chính phủ.

- QCVN 06/2022/BXD – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn cháy cho nhà và công trình.

- Biên bản kiểm tra an toàn PCCC của Công an tỉnh Nam Định.

2. Mục tiêu

Khắc phục toàn bộ các thiếu sót về hệ thống báo cháy tự động và lối thoát nạn thứ hai tại Trường THCS Trần Đăng Ninh theo đúng quy định hiện hành.

3. Lộ trình thực hiện

| STT | Nội dung công việc | Thời gian thực hiện | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | - Khảo sát thực tế, lập dự toán và thiết kế hệ thống PCCC. -Lập tờ trình đề nghị UBND TP Nam Định cấp kinh phí lắp đặt. | 20/5 – 20/6/2025 |  |
| 2 | Trình duyệt hồ sơ, lựa chọn đơn vị thi công có đủ điều kiện PCCC. | 21/6 – 30/6/2025 | Theo điều 44 Nghị định 136/2020/NĐ-CP |
| 3 | Thi công hệ thống báo cháy tự động và lối thoát nạn thứ 2 | 01/7 – 30/11/2025 | Đảm bảo đạt tiêu chuẩn QCVN 06/2022/BXD |
| 4 | Nghiệm thu, kiểm tra, vận hành thử | 01/12 – 15/12/2025 | Có biên bản nghiệm thu nội bộ và của cơ quan PCCC |
| 5 | Hoàn thiện hồ sơ, báo cáo kết quả | 16/12 – 20/12/2025 | Gửi Công an tỉnh Nam Định |

4. Cam kết

Nhà trường cam kết thực hiện đầy đủ các nội dung khắc phục đúng tiến độ, đảm bảo an toàn PCCC cho học sinh và cán bộ, giáo viên nhà trường.

|  | Nam Định, ngày …. tháng 5 năm 2025 HIỆU TRƯỞNG Trần Thị Hương |
| --- | --- |