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KẾ HOẠCH 
Đẩy mạnh thực hiện Phong trào "Bình dân học vụ số"
Năm học 2026 - 2027
I. Căn cứ và Mục tiêu
1. Căn cứ
- Căn cứ Nghị quyết 57-NQ/TW về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.
- Căn cứ Kế hoạch số 158/KH-SGDĐT ngày 12/8/2026 của Sở Giáo dục và
Đào tạo tỉnh Ninh Bình về việc triển khai đẩy mạnh thực hiện phong trào “Bình dân
học vụ số” và triển khai phong trào thi đua “Đổi mới sáng tạo, phát triển khoa học,
công nghệ, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh” ngành giáo dục.
- Căn cứ CV 2556/UBND-VHXH V/v triển khai đẩy mạnh thực hiện phong trào Bình ân học vụ số” và triển khai phong trào thi đua “Đổi mới sáng tạo, phát triển khoa học, công nghệ, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh” ngành giáo dục.
- Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ và tình hình thực tế về công tác chuyển đổi số của trường THCS trên địa bàn phường Nam Định.
2. Mục tiêu
a) Mục tiêu chung: Tuyên truyền sâu rộng về Phong trào "Bình dân học vụ số", nhằm nâng cao nhận thức, thống nhất ý chí và hành động của nhà trường. Khẳng định đây là giải pháp trọng tâm để phổ cập tri thức cơ bản về chuyển đổi số, kỹ năng số cho cán bộ, giáo viên, học sinh và phụ huynh. Mục tiêu là khơi dậy tinh thần tự học, tự rèn luyện kỹ năng số, nâng cao năng lực số của mỗi cán bộ, đảng viên và người dân , tạo thành phong trào rộng khắp, toàn dân, toàn diện, không ai bị bỏ lại phía sau trong tiến trình chuyển đổi số.
b) Mục tiêu cụ thể theo đối tượng:
- Cán bộ, Giáo viên, Nhân viên (CBGVNV): Đảm bảo 100% CBGVNV tích cực tham gia các lớp bồi dưỡng, tập huấn phổ cập tri thức về chuyển đổi số, kỹ năng số. 
- 100% giáo viên đưa nội dung phổ cập kỹ năng số cơ bản vào các hoạt động giảng dạy, ngoại khóa, sinh hoạt đoàn thể trong nhà trường.
- Học sinh: Mỗi học sinh tham gia phong trào thi đua "Mỗi giáo viên, học sinh một kỹ năng số mới" và phát huy vai trò trong hoạt động tình nguyện hỗ trợ người dân tiếp cận và sử dụng phần mềm, ứng dụng, sản phẩm, dịch vụ số.
- Phụ huynh (Mô hình "Gia đình số"): Vận động phụ huynh tham gia phong trào "Gia đình số": Mỗi hộ gia đình có ít nhất một thành viên tham gia học tập, hiểu biết về chuyển đổi số, kỹ năng số, sử dụng được nền tảng dịch vụ số và hướng dẫn cho các thành viên trong gia đình.
II. Nội dung và Giải pháp Triển khai
1. Đối với Cán bộ, Giáo viên, Nhân viên
1. Quán triệt và học tập: Tổ chức quán triệt, phổ biến các chủ trương, chính sách, văn bản liên quan đến chuyển đổi số và Phong trào "Bình dân học vụ số". Nghiên cứu các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng uỷ, Ban Chỉ đạo phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số phường Nam Định.
2. Bồi dưỡng, tập huấn kỹ năng số: Tích cực tham gia các lớp bồi dưỡng, tập huấn phổ cập tri thức về chuyển đổi số, kỹ năng số do nhà trường và phường tổ chức hoặc tự tìm hiểu và tập huấn qua các lớp tập huấn online.
3. Sinh hoạt chuyên đề: Tổ chức sinh hoạt chuyên đề "Đảng viên tiên phong học tập kỹ năng số" trong Chi bộ nhà trường và các tổ chức đoàn thể để tạo chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và hành động. Đưa việc triển khai nội dung Phong trào "Bình dân học vụ số" là nội dung bắt buộc trong chương trình, kế hoạch hoạt động thi đua của đơn vị.
4. Xây dựng Tài liệu và Ứng dụng: Tích cực truy cập, sử dụng các nguồn tài liệu đã được phát hành như https://binhdanhocvuso.gov.vn/ và tham gia triển khai các ứng dụng nền tảng học trực tuyến mở đại trà quốc gia (MOOCS) "Bình dân học vụ số".
2. Đối với Học sinh
1. Lồng ghép vào Giảng dạy/Ngoại khóa: Đưa nội dung phổ cập kỹ năng số cơ bản vào các hoạt động giảng dạy, ngoại khóa, sinh hoạt đoàn thể trong nhà trường. Phối hợp xây dựng các chuyên đề, tài liệu giảng dạy, truyền thông phù hợp với cấp học THCS.
2. Phong trào thi đua: Phát động các phong trào thi đua như "Mỗi giáo viên, học sinh một kỹ năng số mới" và "Trường học tiên phong chuyển đổi số".
3. Hoạt động tình nguyện: Phát huy vai trò của học sinh trong hoạt động tình nguyện hỗ trợ người dân tiếp cận và sử dụng phần mềm, ứng dụng, sản phẩm, dịch vụ số. Khuyến khích tham gia tích cực các mô hình, phong trào lan tỏa kỹ năng số cho cộng đồng như Chiến dịch "Thanh niên chung tay phổ cập kỹ năng số".
3. Đối với Phụ huynh và Cộng đồng
1. Triển khai "Gia đình số": Tuyên truyền, vận động phụ huynh tham gia phong trào "Gia đình số" thông qua các kênh thông tin của trường.
2. Tổ chức Lớp học số: Tổ chức các lớp bồi dưỡng phổ cập tri thức về chuyển đổi số, kỹ năng số cho các tầng lớp nhân dân, đặc biệt là phụ huynh học sinh. Cung cấp trải nghiệm và hướng dẫn sử dụng các nền tảng, dịch vụ số, lớp học số cho cộng đồng.
3. Tham gia Ngày hội: Triển khai "Ngày hội toàn dân học tập số vào ngày 10/10 hằng năm" (Ngày Chuyển đổi số quốc gia). Phát huy vai trò của những người có uy tín trong cộng đồng, các tổ trưởng tổ dân phố... trong việc tuyên truyền, vận động lan tỏa tinh thần của Phong trào.
4. Tuyên truyền đa dạng: Tuyên truyền thông qua hệ thống truyền thanh , nền tảng số, Internet, mạng xã hội , và cổ động trực quan trên pa-nô, áp phích, băng-rôn về chuyển đổi số và Phong trào "Bình dân học vụ số".
III. Tổ chức thực hiện và Đánh giá
1. Phân công trách nhiệm
Ban Giám hiệu: Chịu trách nhiệm chung, chỉ đạo, định hướng, kiểm tra, đôn đốc công tác tuyên truyền về Phong trào "Bình dân học vụ số" trong toàn trường.
Chi bộ và Tổ chức Công đoàn: Chỉ đạo việc tổ chức sinh hoạt chuyên đề "Đảng viên tiên phong học tập kỹ năng số". Lồng ghép việc triển khai Phong trào "Bình dân học vụ số" vào các chương trình, đề án, phong trào thi đua, cuộc vận động.
Đoàn Thanh niên/Đội Thiếu niên: Chỉ đạo đoàn viên, hội viên tham gia tích cực các mô hình, phong trào lan tỏa kỹ năng số trong cộng đồng.
Tổ chuyên môn và Giáo viên chủ nhiệm: Đưa nội dung phổ cập kỹ năng số cơ bản vào giảng dạy và vận động phụ huynh tham gia phong trào "Gia đình số".
2. Đánh giá và Báo cáo
Đánh giá: Theo dõi việc đăng ký, triển khai mô hình thực hiện Phong trào của nhà trường. Nắm chắc tình hình tư tưởng, dư luận xã hội liên quan tới việc tổ chức, triển khai thực hiện Phong trào.
Khen thưởng: Triển khai, hướng dẫn công tác thi đua khen thưởng đối với tập thể, cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong thực hiện Phong trào. Phát động phong trào thi đua giữa các gia đình trong việc học tập và ứng dụng kỹ năng số, có thể có hình thức tôn vinh các "Gia đình số tiêu biểu".
Báo cáo: Nghiên cứu, xây dựng, đăng ký mô hình, cách làm sáng tạo, đạt hiệu quả triển khai Phong trào, phù hợp với nhà trường gửi về UBND phường Nam Định và Sở GD&ĐT tỉnh Ninh Bình.
	
	Nam Định, ngày 08 tháng 8 năm 2026
Người lập kế hoạch
(Đã kí)



Trần Thị Hương
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